## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện người dùng | 2022-10-16 | 2022-11-07 | 100% | Khoa |  |  | 100% | Khoa
Home | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 100% | Khoa | 2022-10-28 | 2022-10-28
Carousel | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 100% | Khoa | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 100% | Khoa
Movies | 2022-10-21 | 2022-10-27 | 100% | Khoa | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 100% | Khoa
Cinema | 2022-10-22 | 2022-10-28 | 100% | Khoa | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 100% | Khoa
Movie Detail | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 100% | Khoa
Movie detail | 2022-10-27 | 2022-11-01 | 100% | Khoa | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 100% | Khoa
Checkout | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 100% | Khoa |  |  | 100% | Khoa
Checkout | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 100% | Khoa | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 100% | Khoa
Responsive | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 100% | Khoa | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 100% | Khoa
Giao diện quản lý (Admin) | 2022-10-20 | 2022-10-30 | 100% | Cường
Login | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | Cường | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 100% | Khoa
Logout | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | Cường | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 100% | Khoa
Register | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 100% | Cường | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 100% | Khoa
Films | 2022-10-22 | 2022-10-26 | 100% | Cường | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 100% | Khoa
Movie List | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 100% | Cường | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 100% | Khoa
Add Film | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 100% | Cường | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 100% | Khoa
Edit Film | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 100% | Cường | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 100% | Khoa
Del Film | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 100% | Cường | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 100% | Khoa
Showtime | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 100% | Cường | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 100% | Khoa
User | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 100% | Cường | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 100% | Khoa
User List | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 100% | Cường | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 100% | Khoa
Add User | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 100% | Cường | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 100% | Khoa
Edit User | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 100% | Cường | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 100% | Khoa
Del User | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 100% | Cường | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 100% | Khoa
Giao diện quản lý tài khoản (User account) | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 100% | Cường
Thông tin tài khoản | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 100% | Cường | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 100% | Cường
Thông tin đặt vé | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 100% | Cường | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 100% | Cường
Formulas:
Start Testing = [Finish Build]+1
Finish Testing = [Start Testing]